## Ponto de Função
Ponto de Função
Domínio de Informação | Contagem | Fator de Peso |  |  | Total
|  | Simples | Médio | Complexo
Entradas Externas | 2 | 3 | 4 | 6 | 8
Saídas Externas | 2 | 4 | 5 | 7 | 10
Consultas Externas | 1 | 3 | 4 | 6 | 3
Arquivos Lógicos Internos | 1 | 7 | 10 | 15 | 7
Arquivos de Interface Externos | 0 | 5 | 7 | 10 | 0
Total de Todos os Pontos: |  |  |  |  | 28

## Médias por Funcionário
Médias por Funcionário | [5 empty] | Cáculo do Ponto de Função
Nome | Função | PF/Mês | Salário/Mês | X Meses de Trabalho | Total de Pontos | Ponto de Função Total Calculado
Fabricio Talarico | Eng. De Software e Programador | 25 | 1741.6 | 1 | 25 | FPcalculado= | 23.52
[5 empty] | 0 | Fptotalgeral= | 25
[5 empty] | 0 | Fpnecessário= | -1.48
0
[5 empty] | 0 | Gasto Total com Funcionários
[5 empty] | 0 | 1741.6
0
0
0
0
0
Total Geral= |  |  |  |  | 25

## Fatores de Ajuste do Valor
Fatores de Ajuste do Valor
Perguntas | Valor de 0 a 5
O Sistema requer salvamento e recuperação confiáveis ? | 0
São necessárias comunicações de dados especializadas ? | 0
Há funções de processamento distribuído ? | 0
O sistema rodará em ambiente operacional existente e intensamente utilizado ? | 2
O desempenho é crítico ? | 0
O sistema requer entrada de dados online ? | 0
A entrada de dados online requer múltiplas telas ou operações ? | 0
Os Arquivos Lógicos Internos são atualizados online ? | 0
As entradas, saídas e consultas são complexas ? | 3
O processamento interno é complexo ? | 0
O código é projetado para ser reutilizável ? | 4
A instalação está incluída no projeto ? | 5
O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações ? | 0
A aplicação é projetada para facilitar a troca e o uso pelo usuário ? | 5
Total: | 19

## Média Salarial
Média Salarial de um Programador
Trainee na área de Tecnologia da Informação: | 1741.6
Programador Trainee: | 1495.41
Programador ASP: | 1538.39
Programador ADVPL: | 1995.76
Programador Web: | 2287.42
Programador PHP: | 2312.97
Programador Java: | 2883.23
Programador JavaScript: | 3479.52
Programador C#: | 3360.97
Programador C++: | 2437.28
Programador Delphi: | 2454.56
Programador Visual Basic: | 2501.64
Programador .NET: | 2778.83
Programador de Games: | 2664.03
Programador de Sharepoint: | 4967.97
Programador Oracle: | 4131.6
Programador SQL: | 2356.9
Programador Android: | 2467
Programador iOS: | 2800.4
Programador Mobile: | 2506.81
Fonte: http://www.guiadacarreira.com.br/salarios/quanto-ganha-um-programador/

## Risco
Formulário de Riscos
ID | Descrição | Data | Prob. | Impacto | Plano de Contigência | Autor
1 | Usuarios que precisam fazer operações com números negativos | 2016-05-27 | 20% | Alto | Adicionar módulo que permita a entrada desses valores | Fabricio
2 | Operações com números não inteiros(números decimais) | 2016-05-27 | 15% | Alto | Desenvolver módulos para trabalhar com outros tipos de elementos | Fabricio
3 | Valores maiores que um inteiro (int) | 2016-05-29 | 3% | Baixo | Futuramente aumentar o tamanho das variáveis | Fabricio